## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 19:10 | 19:35 | 0.017361
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0:20 | 0.81597 | 20:00 | 0.017361
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 20:00 | 20:15 | 0.010417
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Constructores y carga de archivo. |  |  | 20 | 0.0069444 | 19:40 | 19:54 | 0.0097222 | 1 | 0:02 | 56 | 0.011111
2 | Escritura a archivo |  |  | 10 | 0.0034722 | 20:21 | 20:30 | 0.00625 | 0 | 0:00 | 12 | 0.00625
3 | Resolver() |  |  | 25 | 0.020833 | 20:30 | 20:50 | 0.013889 | 3 | 0:40 | 60 | 0.041667
4
5
6
7
8
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 55 | 0.03125 | - | - | 0.029861 | 4 | 0.029167 | 128 | 0.059028
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 21:25 | 21:45 | 0.013889
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 128
LOC / Hora |  |  | 90.3529
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 4
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 3.125%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.017361 | 14.71%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.017361 | 14.71%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.010417 | 8.824%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.013889 | 11.76%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.029167 | 24.71%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.029861 | 25.29%
Tiempo Total |  |  | 0.11806
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])