## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 19:12 | 19:43 | 0.021528
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 19:43 | 20:15 | 0.022222
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 20:15 | 20:30 | 0.010417
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales (con blancos) | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Constructores + Carga de Archivo class PlanElectrificacion |  |  | 30 | 0.010417 | 20:15 | 20:30 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 43 | 0.010417
2 | Clase GrafoMatriz |  |  | 20 | 0.0034722 | 20:30 | 20:40 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 25 | 0.0069444
3 | Floyd() |  |  | 30 | 0.013889 | 20:40 | 21:00 | 0.013889 | 0 | 0:00 | 24 | 0.013889
4 | minimo() |  |  | 5 | 0.0034722 | 21:00 | 21:10 | 0.0069444 | 1 | 0:10 | 14 | 0.013889
5 | resolver() |  |  | 5 | 0.0034722 | 21:10 | 21:30 | 0.013889 | 1 | 0:20 | 9 | 0.027778
6 | esCentral() |  |  | 10 | 0.0034722 | 21:30 | 21:35 | 0.0034722 | 1 | 0:10 | 8 | 0.010417
7 | salidaArchivo() |  |  | 10 | 0.0069444 | 21:35 | 21:45 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 18 | 0.0069444
8 | Main() |  |  | 5 | 0.0069444 | 21:45 | 21:50 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 4 | 0.0034722
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 115 | 0.052083 | - | - | 0.065972 | 3 | 0.027778 | 145 | 0.09375
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 21:50 | 22:11 | 0.014583
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 145
LOC / Hora |  |  | 64.4444
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.069%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.021528 | 13.25%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.022222 | 13.68%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.010417 | 6.41%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.014583 | 8.974%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.027778 | 17.09%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.065972 | 40.6%
Tiempo Total |  |  | 0.1625
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])