## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 20:35 | 21:00 | 0.017361
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 10:15 | 10:56 | 0.028472
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Clase MatrizSimetrica |  |  | 100 | 0.03125 | 14:40 | 15:13 | 0.022917 | 3 | 0:10 | 69 | 0.029861
2 | GeneradorAleatorioConProbabilidad |  |  | 30 | 0.027778 | 15:34 | 15:58 | 0.016667 | 2 | 0:05 | 27 | 0.020139
3 | GeneradorAleatorioConPorcentaje |  |  | 30 | 0.020833 | 16:02 | 16:16 | 0.0097222 | 0 | 0:00 | 25 | 0.0097222
4 | GeneradorRegularConGrado |  |  | 30 | 0.020833 | 16:16 | 16:43 | 0.01875 | 2 | 0:15 | 37 | 0.029167
5 | GeneradorRegularConPorcentaje |  |  | 40 | 0.024306 | 17:35 | 17:48 | 0.0090278 | 0 | 0:00 | 40 | 0.0090278
6 | GeneradorNPartitos |  |  | 30 | 0.024306 | 14:15 | 14:34 | 0.013194 | 5 | 0:20 | 33 | 0.027083
7 | Metodos BuscarGradoMax y Min |  |  | 40 | 0.013889 | 14:37 | 14:47 | 0.0069444 | 1 | 0:01 | 26 | 0.0076389
8 | Metodo GuardarGrafo |  |  | 20 | 0.0069444 | 14:54 | 15:10 | 0.011111 | 0 | 0:00 | 24 | 0.011111
9 | Constructor Grafo y gettes |  |  | 60 | 0.027778 | 21:30 | 21:58 | 0.019444 | 0 | 0:00 | 59 | 0.019444
10 | Prim |  |  | 100 | 0.041667 | 22:20 | 23:40 | 0.055556 | 3 | 0:10 | 109 | 0.0625
11 | Prim con lista y Monticulo |  |  | 100 | 0.0625 | 14:50 | 16:03 | 0.050694 | 10 | 0:30 | 137 | 0.071528
12 | Kruskal |  |  | 100 | 0.041667 | 17:15 | 18:27 | 0.05 | 5 | 0:20 | 111 | 0.063889
13 | Coloreo Secuencial Aleatorio |  |  | 100 | 0.041667 | 18:40 | 19:33 | 0.036806 | 2 | 0:10 | 84 | 0.04375
14 | Coloreo Welsh-Powell |  |  | 100 | 0.013889 | 19:40 | 20:13 | 0.022917 | 0 | 0:00 | 92 | 0.022917
15 | Coloreo Matula |  |  | 100 | 0.0069444 | 20:15 | 20:23 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 92 | 0.0055556
16 | Programa Probador |  |  | 50 | 0.013889 | 21:10 | 21:35 | 0.017361 | 2 | 0:10 | 62 | 0.024306
TOTALES |  |  |  | 1030 | 0.42014 |  |  | 0.36667 | 35 | 0.090972 | 1027 | 0.45764
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 21:20 | 22:30 | 0.048611
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 1027
LOC / Hora |  |  | 93.5053
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 4
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 3.408%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.017361 | 3.145%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.028472 | 5.157%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.048611 | 8.805%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.090972 | 16.48%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.36667 | 66.42%
Tiempo Total |  |  | 0.55208
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])